## 附件1汇总表
2020年度改厕任务完成情况调度表（11.6）
县（市、区） | 乡（镇、街） | 村名称 | 本村总户数 | 无人居住户数 | 2020年以前已改造完成户数 | 本村2020年计划改厕总户数 | 2020年改厕模式 | 单户改厕资金（元） | 已开工户数 | 已完成户数 | 已通过验收户数 | 已拨付资金户数 | 已拨付资金总额（万元） | 厕所产品提供单位 | 已添加微生物菌剂及介质户数 | 拆除旧厕所户数 | 改厕档案完成户数 | 新改厕所使用率（%） | 农户满意度（%） | 已改造厕所存在的问题
梅河口市 | 湾龙镇 | 双山村 | 463 | 24 | 161 | 126 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 兴安村 | 625 | 150 | 306 | 6 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 龙河村 | 468 | 138 | 78 | 18 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 湾龙沟村 | 326 | 276 | 9 | 15 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 一座营镇 | 南大桥 | 306 | 145 | 68 | 45 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高杨树 | 350 | 140 | 87 | 25 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 韩家店 | 291 | 145 | 57 | 23 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 靖安 | 326 | 114 | 53 | 79 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 永新 | 192 | 70 | 50 | 45 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 一座营 | 503 | 150 | 92 | 77 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 中心 | 705 | 260 | 170 | 36 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 泉眼 | 230 | 120 | 13 | 19 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 新盛 | 125 | 90 | 9 | 14 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 明新 | 737 | 260 | 94 | 95 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 太平河 | 392 | 150 | 73 | 72 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 纸坊 | 319 | 90 | 78 | 4 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 康大营镇 | 黑嘴子 | 258 | 45 | 176 | 27 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 民安 | 283 | 18 | 185 | 41 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 康大营 | 375 | 12 | 38 | 86 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 大桥 | 136 | 17 | 102 | 17 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 二道河 | 298 | 50 | 136 | 36 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 前赵 | 204 | 12 | 7 | 56 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 孟家沟 | 257 | 30 | 114 | 34 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 李炉乡 | 连山村 | 411 | 7 | 128 | 16 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 凤城村 | 794 | 235 | 0 | 45 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 牛心顶镇 | 牛心顶村 | 1284 | 35 | 159 | 152 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 大沙河村 | 685 | 86 | 171 | 53 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 八泉眼村 | 158 | 6 | 56 | 15 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小河北村 | 512 | 42 | 59 | 26 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 河东村 | 163 | 114 | 15 | 4 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 陈家村 | 523 | 41 | 66 | 92 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 山城镇 | 桦树 | 608 | 192 | 187 | 128 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保民 | 270 | 90 | 38 | 94 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 黑山 头镇 | 宝山村 | 350 | 41 | 84 | 28 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 团结村 | 675 | 95 | 210 | 193 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 黑山头村 | 568 | 170 | 42 | 203 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 进化镇 | 大兴村大兴沟里 | 80 | 30 | 0 | 50 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 大兴村帽沟沟里 | 70 | 20 | 0 | 50 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 曙光镇 | 安乐村 | 280 | 17 | 23 | 240 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 杏岭镇 | 杏岭村 | 380 | 50 | 135 | 155 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 平原村 | 425 | 92 | 191 | 130 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梅河口市 | 海龙镇 | 大榆树村 | 335 | 70 | 173 | 80 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 春光村 | 295 | 42 | 74 | 144 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 正义村 | 540 | 420 | 69 | 106 | 微生物降解式旱厕 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计： |  |  | 17575 | 4401 | 4036 | 3000 |  |  | 993 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
注：1、此表各乡（镇、街）为填报主体，逐级上报所属县（市、区）和市（州），各市（州）将情况汇总后统一上报至省农业环境保护与农村能源管总站；邮箱nyrenjuban@163.com。 2.改厕模式一栏，按以下五种选填：微生物降解式旱厕、堆肥式浅埋旱厕、堆肥式深埋旱厕、三格化粪池水冲厕所、管网式水冲厕所。