附件2

梅河口市辉发河水质提升工程项目落实清单

| **序号** | **重点工程项目** | **建设内容及规模** | **项目状态** | **责任单位** | **责任人** | **包保****市级领导** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂二期扩建项目 | 工程总投资8154.65万元，对污水处理厂进行升级扩建。增加日处理污水能力1.5万吨，由原来日处理能力3.5万吨增加到5万吨，出水水质由现在的国家一级B标准提升为国家一级A标准。 | 已完工，等待工程及环保验收。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年3月末前完成工程验收和环保验收 |
| 2 | 山城镇生活污水处理设施建设工程 | 项目投资6174.49万元，新建污水处理厂规模为1万m3/d，其中近期为0.5m3/d，远期扩建至1万m3/d。出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。实施雨污分离系统，铺设1.5公里进水管线，0.3公里污水厂排水管线，总占地面积1.16公顷。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 山城镇城管执法局 | 关学义王宏岩 | 汤培成霍 光 | 2019年底建设完成 |
| 3 | 红梅镇生活污水处理设施建设工程 | 项目投资4987.57万元。处理能力为0.3万m3/d，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准，总占地地面积为2.4929公顷。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 红梅镇城管执法局 | 郭永胜王宏岩 | 汤培成霍 光 | 2019年底建设完成 |
| 4 | 海龙镇生活污水处理设施建设工程 | 项目投资3500万元，规模为0.15万m3/d，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。 |  | 海龙镇城管执法局 | 韩晓强王宏岩 | 汤培成霍 光 | 2019年底建设完成 |
| 5 | 东沟黑臭水体整治项目 | 工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），砌筑部分设计1762.95米，目前已经完成1701米；盖板部分设计2014.76米，目前已经完成1636.6米。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 住建局 | 陈连发 | 汤培成 | 2019年6月末完成 |
| 6 | 中沟黑臭水体整治项目 | 工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），暗渠砌筑部分设计730.59米，目前已经完成715米；盖板部分设计1110.4米，目前已经完成458.5米。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 住建局 | 陈连发 | 汤培成 | 2019年6月末完成 |
| 7 | 大东沟黑臭水体整治项目 | 工程排水暗渠采用浆砌块石结构，排水管线采用高密度聚乙烯HDPE钢塑复合缠绕管（环刚度8kN/㎡），暗渠砌筑部分519.85米，目前已全部完成，盖板部分设计518.85米，目前已经完成447.48米，管线段设计1410.79米，目前已经全部完成。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 住建局 | 陈连发 | 汤培成 | 2019年6月末完成 |
| 8 | 河南白楼附近水泡黑臭水体整治项目 | 机械清淤3439.95立方米，人工清淤607.05立方米，临时清除杂草366平方米，运水总量2428.2立方米，污泥运输总量3035.2立方米，新建荷花塘8094立方米，防腐木围栏248.5米。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年10月末治理完成 |
| 9 | 福民砂轮厂住宅平房区附近水泡黑臭水体整治项目 | 沿该黑臭水体河道铺设截污管道进行控源截污；对既用水体清淤及两侧垃圾进行清理；对水泡周边进行生态化改造；计划暗涵铺设542.01米。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2020年10月末治理完成 |
| 10 | 垃圾焚烧发电项目 | 项目投资4.9亿元，设计日处理垃圾能力为1000吨，将辐射周边县市，服务区域总人口约140万人。建设规模为二炉一机配置，具有日处理垃圾量600吨，年处理垃圾20万吨的能力。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年末完成土建工程建设，主要生产设备购置进厂并实施安装。2020年投入运营。 |
| 11 | 垃圾渗滤液处理工程（达到处理能力400吨/日，将目前积存约6万吨渗滤液处理完毕，消除污染隐患。） | 项目投资2313.73万元，对梅河口市生活垃圾场渗滤液处理工程进行改造，拆除原有渗滤液处理设备，新建设一套渗滤液处理系统。建设初滤车间、水处理构筑物，购置主要设备161台（套）。渗滤液处理规模达到200t/d。另外购置2套移动式渗滤液处理设施，每套处理能力100t/d。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年5月中旬，实现400吨/日渗滤液处理能力，并稳定运行，2020年末，将目前积存约6万吨渗滤液处理完毕。 |
| 12 | 城乡环卫一体化服务项目（农村生活垃圾处理） | 项目总投资4662.97万元，垃圾总转运量为300t/d。在山城镇、海龙镇、红梅镇新建3座小型垃圾转运站，总占地面积2400m2，总建筑面积1218m2，设置2161个垃圾分类池并购置车辆及相关配套工程。 |  | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年末，辉发河沿岸乡镇实现生活垃圾 “村收集、乡转运、市处理”， 2020年末全市农村生活垃圾全部实现有效收集处理。 |
| 13 | 山水林田湖项目（河湖连通工程） | 项目总投资46073.55万元，其中河湖连通工程投资22613.86万元。工程建设内容包括：康美大街、兴隆大街、和盛干渠部分河道连通工程，实现河道生态整治长度17.16km（康美大街8.61km，兴隆大街1.85km，和盛干渠6.70km），最终实现河东新区河网贯通，为全流域水质改善和生态改善提供保障。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 财政局住建局水利局 生态环境局 | 曹建军陈连发沈 毅刘本成 | 汤培成霍 光王春生 | 2019年底完成和盛干渠城区段生态引水和河湖连通工程建设任务。 |
| 14 | 梅河口市生活垃圾焚烧发电厂中水供水管线项目 | 项目估算总投资2190.78万元，起点位于梅河口市污水处理厂中水提升泵站，终点至梅河口市垃圾焚烧发电厂。建设中水供水管线6529米，中水提升泵站1座，垃圾渗沥液排水管线5500米。 | 完成可研、环评批复等前期准备工作。 | 城管执法局 | 王宏岩 | 汤培成 | 2019年底前完成 |